## WBS
CELLECT 팀 WBS — LFP Lot 평가 리드타임 단축
초기 충·방전 데이터 기반 LFP 양극재 로트 품질 조기 판정 AI ¦ 멘토: 김용국 (엘앤에프) ¦ 기간: 2026.10.22 ~ 11.30
작성 방법: 노란 칸(진행률)에 0~100%를 입력하면 상태, 단계별 진행률, 전체 진행률, 간트 차트가 자동으로 바뀝니다. 시작일·종료일·담당도 고쳐 쓸 수 있습니다.
전체 진행률 |  | 1.818% | [7 empty] | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
[10 empty] | 10월 | [9 empty] | 11월
WBS | 단계 / 작업 | 산출물 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 진행률 | 상태 | 비고 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30
1 | 기획·준비 |  |  | 2026-10-22 | 2026-10-31 | 10 | 50% | 진행 중
1.1 | 주제 선정 및 계획서 작성·제출 | 계획서 | 조세현 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | 100% | 완료
1.2 | 현직자 멘토링 (김용국 멘토님) | 멘토링 질문·피드백 정리 | 전원 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | 0% | 예정 | 10/31(토) 멘토링
2 | 1차 목표 (~10/30) |  |  | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | 0% | 예정
2.1 | 오픈소스 PyBaMM 시뮬레이션으로 LFP 데이터 생성 | 가상 로트 데이터(CSV) | 이혜민 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | 0% | 예정 | 1차 마감 10/30
2.2 | 현장 적용에 필요한 데이터 요건 정리 | 데이터 요건 정리본 | 조세현 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | 0% | 예정
3 | 2차 목표 (~11/6) |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | 0% | 예정
3.1 | 데이터 분석 및 데이터 분석 PDF 생성 | 데이터 분석 PDF | 이혜민 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | 0% | 예정
3.2 | 초반 N번째 사이클 기반 기준수명 이상 합불 판별 모델 개발 | 판별 모델 코드 | 손현호 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | 0% | 예정 | 판정: 합격·보류 (불합격 의심 표시)
3.3 | 평가 기간·비용 절감 및 공급 여력 효과 정량화 자료 생성 | 정량화 자료 | 이도홍 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | 0% | 예정
4 | 3차 목표 (~11/13) |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | 0% | 예정
4.1 | 개발 모델에 대한 PDF 생성 | 개발 모델 PDF | 손현호 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | 0% | 예정
4.2 | Streamlit 로트 판정 대시보드 생성 및 구현 | 대시보드 | 김정민 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | 0% | 예정
5 | 4차 목표 (~11/20) |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | 0% | 예정
5.1 | Streamlit 로트 판정 대시보드 구현 PDF 제작 | 대시보드 구현 PDF | 김정민 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | 0% | 예정
5.2 | 평가 기간·비용 절감 및 공급 여력 효과 발표자료 PDF 제작 | 발표자료 PDF | 이도홍 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | 0% | 예정
5.3 | 초안 전체 검토 | 검토 의견 | 전원 (조세현 주관) | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | 0% | 예정
6 | 최종 목표 (~11/30) |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 8 | 0% | 예정
6.1 | 초안 수정 후 최종안 제작 | 최종 발표자료 | 전원 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | 0% | 예정
6.2 | LFP Lot 평가 리드타임 단축 결과 발표 | 결과 발표 | 조세현 (발표), 전원 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | 0% | 예정 | 최종 발표 11/30(월)
범례
완료된 부분 (진행률만큼)
계획 기간
단계 전체 기간
하루짜리 일정 (멘토링·발표 등)
오늘
주말
참고
· 각 차수의 마감일은 계획서 기준이며, 시작일은 직전 마감 다음 월요일로 임의 배정했습니다.
· 담당자는 계획서 업무 분장(데이터 생성·판정 모델·효과 분석·대시보드)을 바탕으로 임의 배정했습니다. 팀 협의 후 수정하세요.
· 멘토링 일정(10/31)은 별도 공지 기준이며, 계획서에는 없는 항목입니다.
Note on C4: 작업 기간(일)을 가중치로 한 전체 진행률입니다.

## 산출물
필요 자료 (산출물) 목록
산출물 | 관련 WBS | 담당 | 마감일 | 상태
데이터 분석 PDF | 3.1 | 이혜민 | 2026-11-06 | 예정
개발 모델 PDF | 4.1 | 손현호 | 2026-11-13 | 예정
대시보드 구현 PDF | 5.1 | 김정민 | 2026-11-20 | 예정
발표자료 PDF | 5.2 | 이도홍 | 2026-11-20 | 예정
최종 결과 발표 | 6.2 | 조세현 (발표), 전원 | 2026-11-30 | 예정
담당·마감일·상태는 WBS 시트에서 자동으로 가져옵니다.
Formulas:
마감일 = INDEX(WBS!$F7:F26,MATCH([관련 WBS],WBS!$A7:A26,0))